## 0717 (hidden)
西安驰达人力资源部周例会纪要及跟踪表
会议时间 | 2023.7.17 11:30-12:00 | 会议地点 | 园区第三会议室
主持人 | 田小芳 | 参会人员 | 人力资源部全员
会议内容
一、上周节点滞后/有风险工作通报
责任人 | 具体事项 | 原定节点 | 现完成情况
付刘香 | 财务部绩效方案 | 2023-07-14 | 财务负责人17日下午返岗，保守估计17日可输出
田淑玲 | 6月绩效结果回收 | 2023-07-15 | 除市场部，均未提交
范荣军 | 采购部绩效方案 | - | 已超期，尚未提交
田小芳 | 项目管理研修班集训 | 2023-07-20 | 已知薛总20日确定无法培训，21日的时间待定
二、本周重难点工作及需协调资源
责任人 | 具体事项 | 是否需决策 | 困难点
田淑玲 | 6月薪资核算及发放 | 是 | 6月绩效结果提报困难，且已严重影响薪资核算
付刘香 | 2023秋季校招筹划 | 是 | 需统筹规划2023秋季校招使用，尚未输出明确方案
田小芳 | 项目管理研修班后续安排 | 是 | 方案1：薛总授课+外训+结业；方案2：薛总授课+结业；方案3：结业
田小芳 | 上岗资格培训是否启动 | 是 | 此项工作需根据各岗位职责拆分其应知应会，进而输出清单及组织实施；现部门职责待定，需重新梳理
三、会议达成共识事项/领导指示
1. BP分工：依然按照现行BP分工跟进工作（田淑玲-质量部、运营部；付刘香-行政部、财务部；田小芳-市场部、项目部（虚拟）；范荣军-生产部、技术部、采购部
2. 制度执行：各模块负责人按照制度执行开展工作，如每月绩效结果提报时间必须按照节点进行通报；考勤执行情况通报等
3. 每周例会汇报内容：1）重难点工作，包括上周完成情况本周计划；2）需领导知会事宜；3）需领导决策/协调事宜；4）可增加互相提问。因此，例行工作不做汇报，请每个人会前自行查看其他人工作完成情况。
四、工作方法论分享/技巧分享
1.矛盾解决不掉，那就升级；将矛盾升级，让更高层次的人解决；如每月绩效结果迟迟不提报，那就升级矛盾
2.每个人做自己模块工作的owner，没有人比你更懂你的专业，也没人更对你的专业负责；如中层人员转正答辩模板，请自己根据当前部门负责人汇报工作的模板进行调整后，跟领导请示，而非让领导确定
3.让制度规则做坏人，你自己做好人；前提是你自己要敬畏制度，自己就要严格执行制度，成为制度的捍卫者，不能让别人找到你的错处；如考勤异常的处理等
4. 请敬畏数据，做自己提供的数据准确性的终结把控者，不要期待第二审核、第三审核

## 2025.3.10-3.16
西安驰达--行政部【3.10-3.16日周度】工作计划及达成跟踪表
会议时间 |  | 会议地点
主持人 |  | 参会人员
一、重点工作跟进/风险工作通报
责任人 | 工作计划 | 目标完成结果（交付物） | 时间节点 | 是否完成 | 执行结果检查 | 拟采取措施 | 预计完成时间
燕艳维 | 灭火器换装与调试 | 跟催生产部提交维修分类数量 | 2025-03-10
燕艳维 | 灭火器换装与调试 | 提交BPM采购申请流程至采购部 | 2025-03-14
燕艳维 | 志愿队伍建设 | 志愿队组织机构雏形 | 2025-03-14
燕艳维 | 全员安全生产、综合治理合约签订 | 组织召开安全生产、综合治理合约签订会议（班组级以上） | 2025-03-14
燕艳维 | 精益园区环保设备第三方验收事项 | 第三方询比价工作 | 2025-03-14
燕艳维 | 精益园区采购物资 | 采购2层包间挂衣架、小包间挂衣立架、木质衣撑 | 2025-03-14
燕艳维 | 党建工作 | 李凯、黄震档案异常问题处理 | 2025-03-14
郑文全 | 食堂烟筒改建施工跟进 | 完成烟囱安装 | 2025-03-10
郑文全 | 食堂天然气安装 | 完成天然气接入工程 | 2025-03-25
郑文全 | 工程类预算与支出费用汇总 | 完成装修涉及预算与支出费用 | 2025-03-12
郑文全 | 宿舍、食堂零星工程验收与零星修缮工作跟进 | 完成付款流程与零星修缮工作 | 2025-03-15
郑文全 | 协调跟进建设项目的可行性研究报告的编制 | 完成可研报告修改编制 | 2025-03-31
程 飞 | 与海格专业人员共同完成关于专网升级 | 确定专网升级方案，实现与海格直连 | 2025-03-30
程 飞 | 剪辑第二版公司宣传视频 | 剪辑第二版公司宣传视频（内部用、外部用2个视频） | 2025-03-21
程 飞 | 中软服务区授权 | 本月推进到签订合同、完成付款 | 2025-03-30
程飞/谢玉玲 | 产业园区工位移动与搬迁 | 完成产业园区工位移动与精益工位搬迁 | 2025-03-15
谢玉玲 | 组织成立膳食委员会（鲁经理协助） | 确定膳食委员会成员与职责 | 2025-03-26
谢玉玲 | 后勤管理--宿舍零星物料采购 | 根据员工住宿需求购买零星物料 | 2025-03-15
谢玉玲 | 后勤管理--住宿办理 | 外来人员住宿安排 | 2025-03-11
谢玉玲 | 后勤管理--物业公司招标 | 产业园区物业公司招标 | 2025-03-26
闫梦迪 | 制定办公用品/劳保用品申购、采购、领取等方案 | 《办公用品管理制度》《劳保用品管理制度》 | 2025-03-26
闫梦迪 | 差旅行程、接待事项跟进落实 | 《月度交办事项清单》 | 2025-03-16
郑苏锋
郑苏锋
郑苏锋
郑苏锋
王迪 | 完成总经理与重要客户、合作方的用车保障 | 汇总出车次数，形成数据台账 | 2025-03-16
二、临时性工作安排（个人据实填写）
责任人 | 工作内容 | 目标完成结果 | 时间节点 | 是否完成 | 执行结果检查 | 拟采取措施 | 预计完成时间
三、协同事项/协调资源/需要决策事项
责任人 | 事项类别 | 具体事项 | 协同人/部门 | 是否完成 | 执行结果检查 | 拟采取措施 | 预计完成时间
谢玉玲
郑文全
四、会议达成共识事项/领导指示与建议
Note on F5: 闫梦迪: 1.已完成：填写完成交付物 2.未完成：填写未完成原因 3.进行中：填写当周事项进展状态与结果
Note on G5: 闫梦迪: 未完成事项须填写（注明措施与存在问题）
Note on F34: 闫梦迪: 1.已完成：填写完成交付物 2.未完成：填写未完成原因 3.进行中：填写当周事项进展状态与结果
Note on G34: 闫梦迪: 未完成事项须填写（注明措施与存在问题）
Note on F38: 闫梦迪: 1.已完成：填写完成交付物 2.未完成：填写未完成原因 3.进行中：填写当周事项进展状态与结果
Note on G38: 闫梦迪: 未完成事项须填写（注明措施与存在问题）